## Tabelle1
Vorbereitung der Wahl der Gleichstellungsbeauftragten (gemäß der WO GlG)
Wahltermin: | Dienststelle: |  | Abstimmungsende: | [5 empty] | Anwendungshinweise
2025-05-08 |  |  | (Datum, Uhrzeit) | [5 empty] | grün = Datum ggf. selbst eintragen
Fallen Fristen auf das Wochenende, wird automatisch der nächster Arbeitstag ausgewiesen.
Was ist zu tun? | Wer muss es tun? | Welche Fristen sind zu beachten? | Wann? (spätestens) |  |  | Wo steht das? |  |  | Nicht berücksichtigt werden Feiertage. Es muss daher geprüft werden, ob Fristen auf einen Feiertag fallen und ggf. auch weitere Fristen angepasst werden.
Bestellung des Wahlvorstandes | Gleichstellungs-beauftragte | spätestens 10 Wochen vor Ablauf der Wahlperiode | 2025-02-27 |  |  | § 1 Abs. 1 WO GLG M-V | 2025-02-27 | Donnerstag
Bekanntgabe der Mitglieder des Wahlvorstandes (Aushang) | Wahlvorstand | Unverzüglich nach Bestellung des Wahlvorstandes |  |  |  | § 2 Abs. 4 WO GLG M-V
Erlass des Wahl-ausschreibens | Wahlvorstand | Spätestens 6 Wochen vor dem Wahltag | 2025-03-27 |  |  | § 6 Abs. 1 WO GLG M-V | 2025-03-27 | Donnerstag
Datum Fristende für die Einreichung von Wahlvorschlägen | Wahlvorstand | siehe Wahlausschreiben (Datum manuell eintragen)
Mit dem Erlass des Wahlausschreibens ist die Wahl eingeleitet!
Aushang einer Abschrift des Wahlausschreibens und der Wahlordnung | Wahlvorstand | Vom Tag des Erlasses des Wahlausschreibens bis zur Stimmabgabe | 2025-03-27 | bis | 2025-05-08 | § 6 Abs. 3 WO GLG M-V
Auslage des Wählerinnenverzeichnis (beachte Datenschutz) | Wahlvorstand | Unverzüglich nach Erlass des Wahlausschreibens | 2025-03-27 |  |  | § 4 Abs. 2 WO GLG M-V | bis wann?
Einsprüche gegen das Wählerinnen-verzeichnis | Jede Beschäftigte | Innerhalb einer Woche nach Auslegen des Wählerinnen-verzeichnisses | 2025-03-28 | bis | 2025-04-04 | § 5 Abs. 1 WO GLG M-V
Bekanntgabe der Einspruchsentscheidung | Wahlvorstand | Unverzüglich, spätestens 2 Arbeitstage vor Ablauf der festgesetzten Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen |  |  |  | § 5 Abs. 2 WO GLG M-V
Regelfall: Es werden Wahlvorschläge eingereicht
Einreichung der Wahlvorschläge | Jede Wahl-berechtigte | Innerhalb von 2 Wochen nach dem Erlass des Wahlausschreibens | 2025-03-28 | bis | 2025-04-11 | § 7 Abs. 2 WO GLG M-V
Prüfung der innerhalb der Einreichungsfrist eingereichten Wahlvorschläge | Wahlvorstand | unverzüglich nach Eingang |  |  |  | § 9 WO GlG MV
Aufforderung an Mehrfachbewerberinnen zur Erklärung, welche Kandidatur aufrechterhalten werden soll, | Wahlvorstand | Setzung einer Frist von drei Arbeitstagen | Unverzüglich nach Feststellung |  |  | § 8 WO GLG M-V
Aufforderung an Mehrfachunterzeichnerinnen zur Erklärung, welche Kandidatur aufrechterhalten werden soll, | Wahlvorstand | Setzung einer Frist von drei Arbeitstagen | Unverzüglich nach Feststellung |  |  | § 9 Abs. 4 WO GlG M-V
Rückgabe von Wahlvorschlägen mit heilbaren Mängeln an die jeweilige Beauftragte und Aufforderung zur Mängelbeseitigung | Wahlvorstand | Setzung einer Frist von drei Arbeitstagen | Unverzüglich nach Feststellung |  |  | § 9 Abs. 5 WO GlG M-V
Rückgabe ungültiger Wahlvorschläge an die jeweilige Beauftragte | Wahlvorstand |  | Unverzüglich nach Feststellung |  |  | § 9 Abs. 3 WO
Bekanntgabe der Wahlvorschläge in alphabetischer Reihenfolge | Wahlvorstand | Unverzüglich nach Ablauf der Einreichungsfrist, spätestens 1 Woche vor Beginn der Stimmabgabe | 2025-05-01 |  |  | § 11 Abs. 1 WO GLG M-V
Ausnahme: Es werden keine Wahlvorschläge eingereicht
Bekanntmachung, dass kein gültiger Wahlvorschlag eingereicht wurde sowie Setzen einer Nachfrist | Wahlvorstand | sofort nach dem Ablauf der Einreichungsfrist - eine Woche | 2025-04-12 | bis | 2025-04-19 | § 10 Abs. 1 WO GLG M-V
Falls Wahlvorschläge eingereicht werden - Prüfung dieser (siehe oben) + Bekanntgabe der Wahlvorschläge in alphabetischer Reihenfolge | Wahlvorstand |  | 2025-05-01 |  |  | § 9 Abs 1-5 WO GlG M-V
Wenn erneut keine gültigen Wahlvorschläge eingehen Bekanntmachung, dass diese Wahl nicht stattfinden kann | Wahlvorstand | sofort nach Ablauf der Nachfrist | 2025-04-20 |  |  | § 10 Abs. 2 WO GLG M-V
Wahlvorbereitungen
Anfertigung der Stimmzettel | Wahlvorstand | rechtzeitig vor Beginn der Stimmabgabe, möglichst bis zum Tage der Bekanntmachung der Wahlvorschläge | 2025-05-01 |  |  | § 13 Abs. 1 WO GLG M-V
Anfertigung der Wahlumschläge | Wahlvorstand | rechtzeitig vor Beginn der Stimmabgabe, |  |  |  | § 13 Abs. 1 und § 15 Abs. 1 WO GLG M-V
Versendung der Wahlunterlagen für die schriftliche Stimmabgabe (Briefwahl) | Wahlvorstand | so rechtzeitig, dass die Rücksendung noch vor Abschluss der Stimmabgabe möglich ist
Bestellung von Wahlhelferinnen | Wahlvorstand | rechtzeitig | 2025-05-07 |  |  | § 2 Abs. 2 WO GLG M-V
Beschaffung von Wahlurne und Einrichtung des Wahllokals | Wahlvorstand | rechtzeitig vor Beginn der Stimmabgabe | 2025-05-07 |  |  | § 14 Abs. 1 WO GLG M-V
Einteilung der Dienste am Tag der Wahl | Wahlvorstand
Am Wahltag
Öffnung Freiumschläge/ Entnahme Wahlumschläge der Briefwahl/ einwerfen in die noch geschlossene Urne | Wahlvorstand / Wahlhelferinnen | unmittelbar vor Abschluss der Stimmabgabe | 2025-05-08 |  |  | § 16 WO GLG M-V
Feststellung des Wahlergebnisses | Wahlvorstand | unverzüglich nach Abschluss der Wahl | 2025-05-08 |  |  | § 18 WO GLG M-V
Erstellung der Wahlniederschrift | Wahlvorstand | Nach Feststellung des Wahlergebnisses | 2025-05-08 |  |  | § 19 WO GLG M-V
Bekanntgabe Wahlergebnis
Bekanntmachung des Wahlergebnis durch Aushag | Wahlvorstand | Sofort, nachdem die Gewählten die Wahl angenommen haben; spätestens drei Arbeitstage nach der Wahl | 2025-05-13 |  |  | § 21 GlG MV WO
Mitteilung des Wahlergebnisses an die Dienststelle, Bestätigung durch Dienststellenleitung | Wahlvorstand | Sofort, nachdem die Gewählten die Wahl angenommen haben; spätestens drei Arbeitstage nach der Wahl | 2025-05-13 |  |  | § 21 GlG MV i.V.m. § 18 Abs. 1 GlG MV
Wahlanfechtung
Frist für die Anfechtung der Wahl | Wahlberechtigte | spätestens 2 Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses | 2025-05-27 |  |  | § 18 PersVG M-V
Formulas:
Abstimmungsende: = [Abstimmungsende:, row above]+1

## Tabelle2
Mo | 1
Di | 2
Mi | 3
Do | 4
Fr | 5
Sa | 6
So | 7